## Sheet1
Sprint | Userstorie ID | Status | Acceptance Criteria | Taak Omschrijving | Prioriteit | Technische instructies | Commentaar
1 | 1.1 | done | Passagier kan geregistreerd worden met naam, achternaam, rijksregisternummeren geboortedatum | Maak class Passagier aan, erft van Persoon. Voeg methode registreerPassagier(String naam, String achternaam, String rijksnr, LocalDate geboortedatum) toe | Hoog | Controleer op dubbele rijksregisternummers met een HashMap of List | Zorg dat passagiers uniek zijn op rijksregisternummer
1 | 1.2 | done | Persooneelslid kan aangemaakt worden met type (conducteur, steward, bagage) en certificaties | Maak class Personeel aan, erft van Persoon. Voeg methode registreerPersoneel(String naam, String achternaam, String rijksnr, LocalDate geboortedatum, String type, ArrayList<String> certificaties) toe | Hoog | Gebruik ArrayList<String> voor certificaties | Controleer dat type personeel geldig is
1 | 1.3 | done | Systeem kan nieuwe types personeel ondersteunen zonder bestaande code te breken | Maak abstracte class of interface IPersoneel. Zorg dat nieuwe rollen kunnen erven of implementeren | Middel | abstract class Personeel met abstracte methoden | Test door nieuw type toe te voegen zoals "Toerisme-medewerker"
1 | 2.1 | done | Trein kan aangemaakt worden met locomotief en wagons | Maak classes Locomotief, Wagon en Trein. Voeg methode maakTrein(Locomotief loco) en voegWagonToe(Wagon w) toe | Hoog | Controleer max aantal wagons afhankelijk van locomotieftype | Test met Class 373 (max 12) en Class 374 (max 14)
1 | 2.2 | done | Systeem kan verschillende locomotieven ondersteunen | Breid locomotieftypes uit met enum LocomotiefType { CLASS_373, CLASS_374, ... } | Middel | Voeg in Trein class dynamische maxWagons toe op basis van type | Makkelijk uitbreidbaar voor nieuwe locomotieven
2 | 3.1 | done | Reis kan aangemaakt worden met vertrek- en aankomststation + datum/tijd | Maak class Reis met String vertrekStation, String aankomstStation, LocalDateTime vertrekTijd | Hoog | Constructor + getters/setters
2 | 3.2 | done | Trein kan gekoppeld worden aan reis | Voeg methode koppelTrein(Trein t) toe in Reis. Controleer dat trein niet te vol is | Hoog | Gebruik trein.getMaxPlaatsen() om capaciteit te controleren | Foutmelding bij overboekte trein
2 | 3.3 | done | Personeel kan gekoppeld worden aan reis, min 1 bestuurder + 3 stewards | Voeg methoden voegPersoneelToe(Personeel p) en controleerMinimumPersoneel() toe | Hoog | Controleer type personeel bij toevoegen | Exception of foutmelding als niet genoeg personeel
3 | 4.1 | done | Passagier kan ticket kopen voor een reis | Maak class Ticket met Passagier, Reis, String klasse. Voeg methode verkoopTicket(Passagier p, Reis r, String klasse) toe | Hoog | Controleer vrije plaatsen in trein via r.getTrein().getVrijePlaatsen(klasse) | Gooi foutmelding bij overboeking
3 | 4.2 | done | Systeem controleert beschikbare plaatsen | Controleer bij verkoopTicket() of er nog plaatsen zijn voor gekozen klasse | Hoog | Gebruik teller per klasse in Trein/Wagon
3 | 4.3 | done | Boardinglijst kan afgedrukt worden met alle passagiers van een reis | Voeg methode printBoardingList() toe in Reis. Schrijf naar bestand Station1_Station2_YYYY-MM-DDTHH:MM.txt | Middel | Gebruik BufferedWriter of PrintWriter | Print naam passagier, ticketklasse, en rijksnr
3 | 5.1 | done | Keuzemenu verschijnt bij opstarten | Maak menu met opties: registreer passagier, registreer personeel, maak reis, koppel trein, verkoop ticket, print boardinglijst | Hoog | Gebruik Scanner en switch-case | Voeg foutafhandeling toe voor verkeerde input